## 表面
[9 empty] | 確認年月日番号 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 号
鉄骨造
中間検査チェックシート
[10 empty] | 検査日付 |  | 検査方法 |  |  |  |  | *検査員記入欄
検 査 項 目 | [6 empty] | 検 査 内 容 |  |  | 施工者 | 監理者 | A | ： | 目視検査
[12 empty] | B | ： | 計測検査
[12 empty] | C | ： | 監理報告書
基礎工事 |  |  |  | 中間検査チェックシート（RC造）による
RC造 |  |  |  | 中間検査チェックシート（RC造）による
現 場 検 査 |  | 架構形状、 部材の配置 |  | 01 | 構造体の架構、部材の配置、部材の寸法等の確認 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  | 鉄骨加工工場 |  | 02 | 鉄骨製作工場の表示板の表示内容確認 |  |  |  |  | / | / | A
|  | 建て方精度 |  | 03 | 建て方精度がJASS6等に適合していること |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  | 溶接接合部 (現場溶接部分） |  |  | 溶接部の外観・形状がJASS6及び鉄骨精度測定指針
|  |  |  | 04 | に適合していること |  |  |  |  | / | / | A | ・ | B | ・ | C
現場溶接工事→有・無（有の場合は下欄20～27）
| ボルト接合部 |  |  | 05 | 現場受け入れ検査 （トルク係数値確認・導入張力確認試験） |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | C
|  |  | ①トルシア形 | 06 | ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき |  |  |  |  | / | / | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | 07 | 締付け状況の確認 （肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 08 | 締付け機器の調整 現場受け入れ検査（導入張力確認試験） |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | C
|  |  | ②JIS形六角 | 09 | ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき |  |  |  |  | / | / | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | 10 | 締付け状況の確認（肌すきの有無・マーキングの状態） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  | ブレース接合部 |  | 11 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | 柱脚接合部 |  | 12 | 柱脚接合工法の確認（認定工法→ ） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 13 | アンカーボルトの保持・埋め込み方法 ベースプレートの材質・形状・板厚 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 14 | アンカーボルトの材質・径・本数及び配置とナットの高さ |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 15 | アンカーボルトの締付け状態 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 16 | スタッドボルトの径・本数・配置 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  | 床スラブ接合部 |  | 17 | 床構造の形式（合成スラブ） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 18 | シャーコネクター（頭付きスタッドその他）の 位置・施工状況・検査結果 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  | 帳壁等の接合部 |  | 19 | 緊結金物の取り付け状況 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  | 現場溶接部 |  | 20 | 溶接部位（柱－柱・はり－はり・ ） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 21 | 溶接方法・作業姿勢 溶接技能資格者（技量確認試験 有・無） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 22 | 溶接管理技術者の配置 |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 23 | 溶接ステージの設置状況（風除風防・作業床） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 24 | 溶接機器及び溶接用電源の設置状況 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 25 | 組立精度の管理 （組立溶接、開先角度、ルートギャップ、食違い） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 26 | 溶接中の管理（電流・電圧・予熱・湿度対策等） |  |  |  |  | / | / | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | 27 | 溶接接合部の品質
[6 empty] | 外観検査及び超音波探傷検査結果がJASS6、 鉄骨精度測定指針、UT基準（＊1）に適合していること |  |  |  | / | / | A | ・ | B | ・ | C
|  | *は記入しないこと |  |  | （＊1）UT基準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準」

## 裏面
[6 empty] | 検査日付 |  | 検査方法 |  |  |  | *検査員記入欄
検 査 項 目 |  |  |  | 検 査 内 容 |  | 施工者 | 監理者 | A | ： | 目視検査
[8 empty] | B | ： | 計測検査
[8 empty] | C | ： | 監理報告書
鉄骨部材及び接合部の品質確認 | 加工工場の選定 | 28 | 建築物の規模等の条件に見合った類別であること |  |  | / | / |  |  |  | C
| 材料の品質確認 | 29 | 鋼材、高力ボルトセット、溶接材料の規格・ 品質等の確認 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 製作要領書確認 | 30 | 使用材料、品質保証体制、品質管理・検査方法、 不具合措置方法 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 溶接技能者の資格 | 31 | 溶接方法、使用鋼材の板厚、溶接姿勢等の条件を 満たす資格 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 溶接方法の承認 | 32 | 使用鋼材の材質・板厚等の条件に見合った溶接方法 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 組立検査 | 33 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等の精度 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 溶接条件の検査 | 34 | 電流・電圧・予熱 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 製品検査① (部材の寸法 精度測定） | 35 | 部材の寸法精度 |  |  | / | / |  |  |  | C
|  | 36 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理 ボルト孔の径・ピッチ等 |  |  | / | / |  |  |  | C
| 製品検査② （溶接接合部の 品質） | 37 | 外観検査及び超音波探傷検査結果の確認 JASS6、鉄骨精度測定指針及びUT基準に適合 していることの確認 |  |  | / | / |  |  |  | C
不具合の処理 及び検査結果、 工事全般の 考察
添 付 図 書 |  |  | 製作要領書
鋼材ミルシート
鉄骨工事施工結果報告書
溶接部社内検査結果報告書
溶接部受入検査結果報告書
鉄骨精度測定結果
写真
*は記入しないこと
工事監理者氏名