## 施工計画等提出書類一覧
建築工事施工計画報告書提出書類一覧（武蔵野市の場合） | [6 empty] | R7.4改定
Ⅰ 施工計画時に提出する書類(地階を除く３以上の階数を有するもので延べ面積500㎡を超える建築物が対象)
提 出 書 類 |  |  |  |  | 提 出 | 備 考 | 確 認 欄
部 数
各 構 造 共 通
1 | 建築工事施工計画報告書 |  | (S)、(S-1-1)、(S-1-2)、 (S-1-3) |  | 正・副 | 指定様式による
| 1 | 案内図 |  |  | 正 | 工事現場からの最寄駅を含む。 現場事務所の位置、連絡先を記載
| 2 | 配置図 |  |  | 正 | 工事概要・総合仮設図
（ＥＸＰ.Ｊの位置、仮囲い等の種類と高さ、コンクリート運 搬車、鉄骨建方時のクレーン車など工事車両の位置、ポンプ圧送距離等を記載）
| 3 | 工事工程表 |  |  | 正 | 中間検査時期を記入
| 4 | 施工管理体制表（別紙1-1、別紙1-2） |  |  | 正・副 | B方式は本社等支援体制を記入
| 5 | 品質管理計画書（別紙2） |  |  | 正・副
鉄 骨 工 事 が あ る 場 合
2 | 鉄骨工事施工計画報告書 |  | (S-2-1)、(S-2-2)、(S-2-3) |  | 正・副 | 指定様式による 鉄骨加工工場が複数ある場合は、区分図添付の上、工場毎に各々作成）
| 1 | 鉄骨加工工場の認定書（大臣認定書・指定書・性能評価書・通知書） |  |  | 正
特 殊 工 事 等 が あ る 場 合
1 | 報告書
| 1 | くい施工計画報告書 |  |  | ２部 | くい工事がある場合
| 2 | 地盤調査報告書 |  |  | ２部 | 地盤調査が必要な場合
※ 棟別に作成する場合で、同時に提出するものの重複する部分については、省略することができる。
※ 提出書類に疑義がある場合等、追加で施工要領書等を提示してもらう場合がある。
※ 工事工程等の都合により、時期をずらして「鉄骨工事施工計画報告書(S-2-1、S-2-2、S-2-3)」を提出する場合には、「建築工事施工計画報告書 (S)」を別途添付すること。
※ 以下に該当する場合は、追加資料の提出を求めることがあります。（窓口で確認します）
|  |  | 該当 | 追加提出
| 1 | 地下あり
| 2 | 既存躯体利用
| 3 | 特殊工事等
Ⅱ 施工計画時に別途提出する書類（指定確認検査機関が確認した建築物）
提出するもの |  |  | 提出部数 | 備 考 |  |  | 確 認 欄
1申請書等 | 1 | 確認済証 | 正 | 地上３階建て、かつ、延べ面積500㎡を超える建築物に係るもののみ（計画変更確認があった場合は、変更リストを含む）
| 2 | 確認申請書の１面～６面 | 正
| 3 | 構造設計特記仕様書 | 正 | コンクリート等の仕様・検査関係がわかるもの、鉄骨がある場合はその部分を含む（報告内容に応じて必要な図面を添付）
2図面 | 1 | 軸組図 | 正 | コンクリートの強度区分が記載されている場合
| 2 | 鉄骨構造詳細図 | 正 | 鉄骨がある場合で仕口の仕様がわかるもの
※ 最初の建築工事施工計画報告書を提出する際に提出すること。
ただし、鉄骨構造詳細図については、鉄骨工事施工計画報告書を報告する際に提出すること。
※ 確認申請の副本に添付されているもののコピーを提出すること。鮮明であれば縮小も可。
武蔵野市使用欄